Приложение № 2

к муниципальной программе

Медведовского сельского поселения

Тимашевского района

«Обеспечение безопасности

населения» на 2021-2023 годы

| ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Медведовского сельского поселения Тимашевского района «Обеспечение безопасности населения» на 2021-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Координатор муниципальной программы |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Мероприятие №1 «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий» | всего | 1359,9 | 354,9 | 572,3 | 432,7 |  | Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление) |
|  |  | местный бюджет | 1359,9 | 354,9 | 572,3 | 432,7 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 1.1. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | всего | 1107,9 | 270,9 | 488,3 | 348,7 | Оформление расчета вероятного вреда в результате аварии на ГТС № 206\1,страхование ГТС в количестве 8 ед. в 2021 г., 7 ед.- в 2022 г.; закупка и установка баннеров (2 шт), информационных табличек (20 шт.), листовок (165 шт.); определение критериев безопасности ГТС № 67 и № 70 | Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление) |
|  |  | местный бюджет | 1107,9 | 270,9 | 488,3 | 348,7 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Техническое обслуживание системы оповещения | всего | 252,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | Техническое обслуживание систем оповещения населения 14 ед. | Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление) |
|  |  | местный бюджет | 252,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие № 2 «Пожарная безопасность» | всего | 606,1 | 354,6 | 100,0 | 151,5 | Ремонт (содержание) пожарных гидрантов (4 шт.); приобретение полуприцепа-цистерны с системой самозакачки и пожаротушения | Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление) |
|  |  | местный бюджет | 606,1 | 354,6 | 100,0 | 151,5 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 2.1 | Ремонт (содержание) пожарных гидрантов | всего | 376,1 | 124,6 | 100,0 | 151,5 | Ремонт (содержание) пожарных гидрантов на территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района | Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление) |
|  |  | местный бюджет | 376,1 | 124,6 | 100,0 | 151,5 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 2.2 | Приобретение противопожарного инвентаря и оборудования | всего | 230,0 | 230,0 | - | - | Приобретение полуприцепа-цистерны с системой самозакачки и пожаротушения | Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление) |
|  |  | местный бюджет | 230,0 | 230,0 | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 3 | Мероприятие № 3 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, экстремистских, террористических проявлений, усиление борьбы с преступностью и противодействию коррупции» | всего | 391,5 | 0,0 | 390,0 | 1,5 | Изготовление листовок в количестве 30 шт в 2022 г. и 2023 г. Приобретение камер обзорного видеонаблюдения (7 шт.) для установки на территории Медведовского сельского поселения | Заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района (курирующий данное направление) |
|  |  | местный бюджет | 391,5 | 0,0 | 390,0 | 1,5 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
|  | Итого | всего | 2357,5 | 709,5 | 1062,3 | 585,7 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2357,5 | 709,5 | 1062,3 | 585,7 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |

.»

Исполняющий обязанности  главы

Медведовского сельского поселения

Тимашевского района	                                                                                                                                                   Р.С. Ермаков