Приложение № 2

к муниципальной программе

Медведовского сельского поселения

Тимашевского района

«Управление муниципальным

имуществом» на 2021-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ Медведовского сельского поселения

Тимашевского района «Управление муниципальным имуществом»

на 2021-2023 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам |  |  |  |  | Непосредственный результат реализа- ции мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет | всего | 713,5 | 206,5 |  |  | 75,0 | 432,0 | Получение выписок из ЕГРН на земельные участки | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 713,5 | 206,5 |  |  | 75,0 | 432,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Изготовление технических планов, кадастровых паспортов на объекты недвижимости | всего | 541,0 | 103,0 |  |  | 78,0 | 360,0 | Получение выписок из ЕГРН на объекты недвижимости, тех. паспортов | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 541,0 | 103,0 |  |  | 78,0 | 360,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведение рыночной оценки объектов недвижимости | всего | 101,0 |  | 46,0 |  | 55,0 | 0,0 | Получение заключений рыночной оценки объектов недвижимости | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 101,0 |  | 46,0 |  | 55,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Содержание муниципального имущества | всего | 1506,9 |  | 626,2 |  | 585,0 | 295,7 | Рациональное использование муниципального имущества; ремонт помещения по ул. Элеваторная, 2а, арендуемого отделом МВД России; услуги по обслуживанию пожарной и охранной сигнализаций; ремонт здания туалета ул. Пушкина, 5 | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 1506,9 |  | 626,2 |  | 585,0 | 295,7 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 2862,4 |  | 981,7 |  | 793,0 | 1087,7 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2862,4 |  | 981,7 |  | 793,0 | 1087,7 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

## .»

## Начальник отдела имущественных

и земельных отношений

администрации Медведовского

сельского поселения

Тимашевского района                                                                                                                                               И.Н. Ткаченко