Приложение УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района от ____________ №__________ «Приложение УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района от 28.12.2023 г. № 205 (в редакции постановления администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района от___________ №____________)

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Медведовского сельского поселения

Тимашевского района

«Обеспечение деятельности органов местного

самоуправления» на 2024-2026 годы

ПАСПОРТ

| Координатор муниципальной программы Участники муниципальной программы Цели муниципальной программы | Начальник финансово – экономического отдела адми-нистрации Медведовского сельского поселения Тима-шевского района Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «ФРУ» Медведовского се-льского поселения Тимашевского района Создание полноценных условий для эффективного функционирования муниципальных учреждений; повышение качества ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, в установленном порядке и в сроки; поддержка деятельности органов территориального общественного самоуправле-ния Медведовского сельского поселения Тимашевского района; поддержание профессионального уровня развития муниципальных служащих. |
| --- | --- |
| Задачи муниципальной программы Перечень целевых показателей муниципальной программы | Обеспечение качественной организацией ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного ее отражения в бухгалтерских регистрах; обеспечение качественного контроля за правильным и целевым расходованием бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-ма-териальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов; обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременной выплате заработной платы работникам обслуживаемых учреждений и других обязательств; повышение качества выполняемых фу-нкций; осуществление ежемесячного денежного вознаграждения председателям органов территориального общественного самоуправления; обеспечение работников требуемой квалификацией, повышение производительности труда. Количество обслуживаемых муниципальных учреждений; наличие обоснованных жалоб со стороны руководителей обслуживаемых учреждений; нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям, работниками муниципального учреждения «Финансово-расчетного учреждения» Медведовского сельского поселения; количество выплаченного ежемесячного денежного вознаграждения председателям органов территориального общественного самоуправления; количество обучающихся муниципальных служащих. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024 - 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной программы из средств бюджета Медведовского поселения составляет 16 109,6 тыс. рублей, в том числе: 2024 год – 5 432,3 тыс. рублей; 2025 год – 5 250,6 тыс. рублей; 2026 год – 5 426,7 тыс. рублей. |

## 1. Характеристика текущего состояния и

## прогноз развития соответствующей сферы

## муниципальной программы

Муниципальное учреждение «Финансово-расчетное учреждение» Медведовского сельского поселения (далее - Учреждение) было создано 5 марта      2011 г. Целью создания Учреждения являлось обеспечение организации и осуществление бухгалтерского учета, упорядочение системы сбора, регистрации и обобщения информации об имуществе, обязательствах обслуживаемых учреждений и их движении путем сплошного, непрерывного и документального оформления всех хозяйственных операций. Объектами бухгалтерского учета являются имущество учреждений, их обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые в процессе деятельности. С момента создания, на обслуживании учреждения находится 7 муниципальных учреждений:

1) администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района;

2) МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения;

3) МУ «Финансово-расчетное учреждение»;

4) МУК «Медведовская СЦКС»;

5) МУК «СЦКС Родина»;

6) МБУК «Медведовская библиотека»;

7) Совет Медведовского сельского поселения.

Штат Учреждения составляет 6 человек.

Реализация Программы будет способствовать решению вопросов, отнесенных к компетенции отраслевых (функциональных) органов администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района и позволит обеспечить ее функционирование.

Большая станица порождает большое количество проблем, но некоторые из них жители способны решить самостоятельно или, во всяком случае, инициировать их разрешение, объединив свои усилия. Кто-то должен проявить инициативу и организовать всех, например, для посадки деревьев, ремонта двери или проведения детского праздника. Так появляются неформальные лидеры. Активное желание жителей поселения изменить к лучшему жизнь своего дома, улицы, поселения привело к созданию территориального общественного самоуправления.

Решение об установлении границы территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС) в Медведовском сельском поселении Тимашевского района принято согласно постановления от 2 марта 2017 г. № 138 (в ред. от 08.04.2021 № 96).

Существующий опыт создания и деятельности органов ТОС позволяет не только делать обобщения, анализировать недостатки, но и прогнозировать перспективы развития данной формы самоуправления. В Медведовском сельском поселении работают 17 ТОСов. Работая непосредственно с людьми, ТОСы наиболее эффективно реализуют инициативу населения Медведовского сельского поселения, направляя ее в социально-полезное русло, решают имеющиеся проблемы. Органы ТОС Медведовского сельского поселения вовлекают население в мероприятия по благоустройству, озеленению территории, способствуют чистоте и порядку жилищного фонда с прилегающими территориями.

Значимую помощь оказывают ТОС в содействии органам местного самоуправления в решении ряда задач, например: они выявляют факты нарушения санитарного порядка с последующим привлечением виновных к ответственности, что называется административной практикой. Это очень важное направление работы. Опыт показывает, что от результатов деятельности органов ТОС во многом зависит улучшение социального климата и, как следствие, снижение количества жалоб и обращений граждан в органы местного самоуправления.

Для совершенствования работы ТОС решением Совета Медведовского сельского поселения был утвержден Порядок выделения средств из бюджета Медведовского сельского поселения Тимашевского района органам территориального общественного самоуправления, созданным в Медведовском сельском поселении Тимашевского района от 21 декабря 2023 г. № 205. В рамках настоящей Программы предусматривается дальнейшее выделение ежемесячного денежного вознаграждения руководителям органов ТОС из бюджета Медведовского сельского поселения.

Современная государственная политика в области профессиональной подготовки призвана обеспечить решение двух взаимосвязанных задач социально-экономического характера:

1) обеспечение потребности производства рабочей силой требуемой квалификации;

2) борьба с безработицей путем переподготовки безработных.

Подготовка квалифицированных кадров — это мероприятия, которые направлены на систематическое получение и повышение квалификации, отвечающей текущим и перспективным целям требований, предъявляемых рабочим местам к способностям работника. С экономической точки зрения подготовка квалифицированных кадров является эффективной при повышении производительности труда. В период интенсивных технологических преобразований повышению квалификации отводится исключительное значение, обеспечивающее само существование предприятия.

### 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки

### реализации муниципальной программы

Основные цели программы:

1) Создание полноценных условий для эффективного функционирования муниципальных учреждений;

2) повышение качества ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, в установленном порядке и в сроки;

3) поддержка деятельности органов территориального общественного самоуправления Медведовского сельского поселения Тимашевского района;

4) поддержание профессионального уровня развития муниципальных служащих.

Уровень достижения целей настоящей программы определяется с помощью выполнения задач, обозначенных в паспорте программы, а именно:

1) обеспечение качественной организацией  ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного ее  отражения в бухгалтерских регистрах;

2) обеспечение качественного контроля за правильным и целевым расходованием бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов;

3) обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременной выплате заработной платы работникам обслуживаемых учреждений и других обязательств;

4) повышение качества выполняемых функций;

5) осуществление ежемесячного денежного вознаграждения председателям органов территориального общественного самоуправления;

6) обеспечение работников требуемой квалификацией, повышение производительности труда.

Целевые показатели муниципальной программы включают следующий перечень количественных характеристик:

1) 7 обслуживаемых муниципальных учреждений;

2) наличие обоснованных жалоб со стороны руководителей обслуживаемых учреждений - 0 шт.;

3) нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям, работниками муниципального учреждения «Финансово-расчетного учреждения» Медведовского сельского поселения -       0 шт.;

4) количество обучающихся муниципальных служащих в 2024 году -       24 человека (4 чел. по 44-ФЗ,19 чел. по охране труда, 1 чел. управление персоналом и кадровое делопроизводство),в 2025 году - 11 человек, в 2026 году -       20 человек;

5) Обслуживание МУ «Финансово - расчетного учреждения» Медведовского сельского поселения: бумага (60 шт.), кресло для руководителя (4 шт.), стеллаж для документов (2 шт.), шкаф для документов (1 шт.)

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, будет осуществляться с 2024 - 2026 годы (приложение № 2).

## 3. Перечень основных мероприятий

## муниципальной программы

## Реализация поставленных целей и задач достигается путем выполнения основных мероприятий муниципальной программы:

1) «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Финансово-расчетное учреждение» Медведовского сельского поселения Тимашевского района»;

2) «Мероприятия в части выплаты ежемесячного денежного вознаграждения председателям органов территориального общественного самоуправления»;

3) «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации».

К обеспечению деятельности учреждения относится:

1) ведение бухгалтерского и статистического учета доходов, и расходов   в порядке и сроки, установленные законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края;

2) осуществление бюджетного учета, операции текущей деятельности в учреждениях Медведовского сельского поселения Тимашевского района, как по средствам бюджетов всех уровней, так и по средствам от приносящей доход деятельности;

3) осуществление систематического контроля за ходом исполнения бюджетных средств учреждений, состоянием расчетов, сохранностью активов учреждений;

4) оказание помощи учреждениям в разработке мер, направленных на обеспечение экономии средств, выявление резервов и рациональное использование всех видов ресурсов.

К подготовке, переподготовке и повышению квалификации относится обучение муниципальных служащих.

## Сроки реализации мероприятий муниципальной программы                 2024 – 2026 годы.

## По объемам финансирования основные мероприятия настоящей программы более детально отражены в приложении № 2.

## 4. Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы

Программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» реализуется за счет средств бюджета Медведовского сельского поселения Тимашевского района.

Общая потребность в финансировании муниципальной программы на 2024 – 2026 годы за счет средств местного бюджета составляет 16 109,6 тыс. рублей в том числе по годам реализации:

2024 год – 5 432,3 тыс. рублей;

2025 год – 5 250,6 тыс. рублей;

2026 год – 5 426,7 тыс. рублей;

Из общих расходов на реализацию муниципальной программы:

| № п/п | Наименование работ | Расходы необходимые на выполнение работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие № 1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 13 121,6 |
| 2 | Основное мероприятие № 2 «Мероприятия в части выплат органам территориального общественного самоуправления» | 2 739,3 |
| 3 | Основное мероприятие № 3 «Подготовка переподготовка и повышение квалификации» | 248,7 |
|  | ИТОГО: | 16 109,6 |

## На финансовое обеспечение МУ «ФРУ», осуществляемое за счет средств бюджета поселения, расчет был произведен на основании сметы доходов и расходов по бюджетным средствам (бюджетная смета).

## Выделение денежных средств из бюджета Медведовского сельского поселения органам ТОС предусмотрено согласно принятого решения Совета Медведовского сельского поселения от 21 декабря 2023 г. № 205 «Об утверждении Порядка выделения средств из бюджета Медведовского сельского поселения Тимашевского района органам территориального общественного самоуправления, созданным в Медведовском сельском поселении Тимашевского района».

5. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей деятельности, а также затрат в разрезе мероприятий муниципальной программы. При этом осуществляется факторный анализ причин отклонений фактически достигнутых показателей от плановых. Указанная методика должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Медведовского сельского поселения.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки ее эффективности в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год и будет осуществляться в соответствии с приложением постановления администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района от 12 августа 2014 г. № 211 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Медведовского сельского  поселения  Тимашевского  района (в  редакции постановления от 31 января 2024 г. № 10).

6. Механизм реализации муниципальной

программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

2) формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

3) организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

4) организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

5) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

6) разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые  для осуществления контроля, за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

7) проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

8) ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

9) размещают информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации Медведовского сельского поселения Тимашевский район в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные программы».

10) обеспечивает размещение муниципальной программы (внесении е изменений в программу, подпрограмму (при наличии) в Федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, размещенном в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (ГАСУ) в течение 10 дней со дня ее утверждения.

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор совместно с участниками муниципальной программы, которые:

1) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы;

2) организуют работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

3) несут ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы;

4) представляют отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации.

С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной программы координатор муниципальной программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации муниципальной программы по установленной форме и представляет его в отдел финансового контроля администрации муниципального образования Тимашевский район (далее - отдел финансового контроля);

Годовой отчет о реализации муниципальной программы содержит пояснительную записку, в которой указываются общая характеристика выполнения муниципальной программы за отчетный год, общий объем фактически произведенных расходов всего, и в том числе по источникам финансирования, сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении муниципальной программы, информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Отчет, в том числе годовой отчет о реализации муниципальной программы, согласованный в обязательном порядке с  финансовым отделом, направляется разработчиком Программы для ознакомления заместителю главы администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского района, осуществляющему контроль исполнения муниципальной программы  (далее – Замести -

тель главы).

Согласованный Заместителем главы отчет о реализации муниципальной программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой отчет - до 1 марта,  следующего за отчетным годом,   координатор муниципальной программы направляет  в финансовый отдел.

Финансовый отдел ежегодно, в срок до 20 марта года, следующего за отчетным, готовит сводную информацию о ходе реализации муниципальных программ за отчетный период с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы  по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год  и представляет ее главе Медведовского сельского поселения Тимашевский район.

Ежегодно одновременно с отчетом об исполнении бюджета поселения за соответствующий финансовый год глава Медведовского сельского поселения Тимашевского района представляет в Совет  отчет о реализации муниципальных программ в отчетном финансовом году.

В рамках муниципальной программы планируется закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за выполнением муниципальной программы и обеспечением достижения количественных и качественных показателей эффективности реализа-ции муниципальной программы осуществляет заместитель главы Медведовского сельского поселения Тимашевского района  Хрущ И.А.

Исполняющий обязанности

начальника финансово-

экономического отдела

администрации Медведовского

сельского поселения

Тимашевского  района                                                                 Ю.С. Филоненко