Приложение № 1 к муниципальной программе Медведовского сельского поселения Тимашевского района «Социально-экономическое и территориальное развитие» на 2024-2026 годы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Социально-экономическое и территориальное развитие»

на 2024-2026 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* |  | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  | № год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
|  | ЦЕЛИ: Повышение уровня жизни населения, проживающего в Медведовском сельском поселении Тимашеского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАДАЧА: Осуществление нового строительства объектов общественной инфраструктуры, благоустройство тер-ритории поселения, озеленение территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие № 1 «Медведовскому сельскому поселению современный облик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство и озеленение: Покос сорной растительности на территории поселения | ч | 3 | - |  | - | 89,5 ч | 2024-2026 |  |
|  |  | га/м2 | 3 | 0,68 га / 91542 м2 |  | 1,54 га/25896,9 м2 | - |  |  |
|  | Бесшовное резиновое покрытие на площадку | м2 | 3 | - |  | - | 1100 | 2026 |  |
|  | Детская площадка на территории поселения | м2 | 3 | - |  | - | - | - |  |
|  | Вывоз отходов с территории кладбищ специализированной техников КАМАЗ АС-1К2 (V кузова 30 м.куб.) | м. куб. | 3 | 540 |  | 540 | - | 2024-2025 |  |
|  | Аренда специализированной техники с экипажем для выполнения работ по санитарной уборке территории Медведовского сельского поселения | кол-во | 3 | 12 |  | 12 | - | 2024-2025 |  |
|  | Аренда специализированной техники с экипажем для уборки кладбищ: расположенных по адресу: ст. Медведовская, ул. Пшеничная, ст. Медведовская, ул. Чонгарская | шт./ м3 | 3 | 2 |  | 2/1258,4 | - | 2024-2025 |  |
|  | Аренда специализированной техники с экипажем для уборки кладбищ: хут. Ленинский, ул. Центральная | шт. | 3 | - |  | 2 | - | 2025 |  |
|  | Приобретение лакокрасочного материала: краска | б. | 3 | 36 |  | - | - | 2024 |  |
|  | растворитель | л. | 3 | 8 |  | - | - |  |  |
|  | кисть для покраски | шт. | 3 | 20 |  | - | - |  |  |
|  | перчатки хозяйственные | шт. | 3 | 50 |  | - | - |  |  |
|  | щетка по металлу | шт. | 3 | 5 |  | - | - |  |  |
|  | валка деревьев | шт. | 3 | 79 |  | - | - | 2024 |  |
|  | обрезка деревьев | шт. | 3 | 65 |  | - | - | 2024 |  |
|  | Инвентаризация кладбищ | га | 3 | - |  | 19,3 | - | 2025 |  |
|  | Очистка канала для отвода грунтовых вод от ул. Бойкая до ул. Крупской и по ул. Фадеева | м | 3 | - |  | 805 | - | 2025 |  |
|  | обустройство детской площадки по ул. Строителей,2П в ст. Медведовской Тимашевского района | шт. | 3 | 1 |  | - | - | 2024 |  |
|  | Урна | шт. | 3 | 1 |  | - | - | 2024 |  |
|  | стальной стакан - вкладыш для урны | шт. | 3 | 1 |  | - | - |  |  |
|  | скамейка | шт. | 3 | 2 |  | - | - |  |  |
|  | Аренда специализированной техники для уборки территории кладбищ ст. Медведовская, хут. Ленинский | шт. | 3 | - |  | 2/2 | - | 2025 |  |
|  | выполнение работ по озеленению территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района (деревья) | шт. | 3 | - |  | 708 | - | 2025 |  |
|  | дизайн - проект на объект: « Благоустройство территории кладбища по ул. Пшеничная, 83 в ст-це Медведовской Тимашевского района»; разработки сметной документации | шт. | 3 | - |  | 1/1 | - | 2025 |  |
|  | устранение деревьев- угроз на территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района | мест | 3 | - |  | 6 | - | 2025 |  |
|  | Приобретение лавочек и фонарей для благоустройства сквера | шт. | 3 | - |  | 4/5 | - | 2025 |  |
|  | Приемка и переработка (утилизация) биологических отходов на территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района | кол-во тер./ кг | 3 | - |  | 1/70 | - | 2025 |  |
|  | Организация выполнения работ по ремонту памятников на территории Медведовского сельского поселения Тимашевского района | шт. | 3 | - |  | 6 | - | 2025 |  |
|  | Приобретение цветочной продукции для благоустройства клумбы ст. Медведовская, ул. Ленина, 77 | шт. | 3 | - |  | 560 | - | 2025 |  |
| 1.2 | Протяженность выполненных работ по объекту «Ремонт тротуара по ул. Мира от ул. Ленина до дома № 160 в Медведовском сельском поселении» | м | 3 | 605 |  | - | - | 2024 |  |
| 1.3 | Оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения | мес. | 3 | 12 |  | 12 | 12 | 2024-2026 |  |
|  | электроснабжение уличного туалета по адресу: ст. Медведовская, ул. Западная, 33 Р | мес. | 3 | 2 |  | 12 | 12 | 2024-2026 |  |
| 1.4 | Протяженность выполненных работ «Ремонт тротуара по ул. Мира от дома № 160 до ул. Чонгарской в Медведовском сельском поселении» | м | 3 | 567 |  | - | - | 2024 |  |
| 1.5 | Протяженность выполненных работ по объекту «Ремонт тротуара по ул. Мира от ул. Чонгарской до ул. Егорлыкской в Медведовском сельском поселении» | м | 3 | 404 |  | - | - | 2024 |  |
| 1.6 | Протяженность выполненных работ по объекту «Ремонт тротуара по ул. Мира от ул. Егорлыкской до ул. Телеграфной в Медведовском сельском поселении» | м | 3 | 564 |  | - | - | 2024 |  |
| 1.7 | Протяженность выполненных работ по объекту «Ремонт тротуара по ул. Мира от ул. Телеграфной до ул. Сорокина в Медведовском сельском поселении» | м | 3 | 587 |  | - | - | 2024 |  |
| 1.8 | Протяженность выполненных работ по объекту «Ремонт тротуара по ул. Мира от ул. Сорокина до ул. Мельничной в Медведовском сельском поселении» | м | 3 | 582 |  | - | - | 2024 |  |
| 1.9 | Протяженность выполненных работ по объекту «Ремонт тротуара по ул. Профессиональной от ул. Ленина до ул. Кропоткина в Медведовском сельском поселении» | м | 3 | 365 |  | - | - | 2024 |  |
| 1.10 | Протяженность выполненных работ по объекту «Ремонт тротуара по ул. Профессиональной от ул. Кропоткина до пересечения с ул. Фадеева в Медведовском сельском поселении» | м | 3 | 269 |  | - | - | 2024 |  |
| 1.11 | Протяженность выполненных работ по объекту «Устройство тротуара по пер. Вишневому и по ул. Чайковского до ул. Западной в Медведовском сельском поселении» | м | 3 | 561 |  | - | - | 2024 |  |
| 1.12 | Количество отремонтированных памятников истории и культуры, находящиеся в собственности Медведовского сельского поселения Тимашевского района | шт. | 3 | 4 |  | - | - | 2024 |  |
| 1.13 | Организация благоустройства общественной территории с зоной уличных тренажеров,воркаут и скейт площадки по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, ст-ца Медведовская, ул.Западная 33Р, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в Краснодарском крае» | шт. | 3 | 1 |  | - | - | 2024 |  |
| 1.14 | Оплата исполнительских сборов в целях исполнения постановлений о взыскании | ед. | 3 | 8 |  | - | - | 2024 |  |
| 1.15 | Приобретение техники (трактор с навесным оборудованием) | ед. | 3 | 1 |  | - | - | 2024 |  |
| 1.16 | Протяженность выполненных работ по объекту «Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Школьной от ул. Фадеева до ул. Западной в Медведовском сельском поселении» | м | 3 | 412 |  | - | - | 2024 |  |
| 1.17 | Устройство водонепроницаемого бесшовного покрытия на бетонное основание | кв.м. | 3 | 110 |  | - | - | 2024 |  |
| 1.18 | Протяженность устройста тротуара по ул. Мира от ул. Мышастовской до ул. Веселая в Медведовском сельском поселении | м | 3 | - |  | 387 | - | 2025 |  |
| 1.19 | Протяженность устройства искусственного уличного свещения по ул. Лазурной в хут. Большевик Медведовского сельского поселения | м | 3 | - |  | 1516 | - | 2025 |  |
| 1.20 | Протяженность устройства тротуара по ул. Мира от ул. Веселая до ул. Продольная в Медведовском сельском поселении | м | 3 | - |  | 287 | - | 2025 |  |
| 1.21 | Устройство площадки, расположенной по адресу: ст. Медведовская, ул. Пушкина 3 А: устройство резинового покрытия | кв.м. | 3 | - |  | 100 | - | 2025 |  |
|  | установка ворот | шт. | 3 | - |  | 2 | - |  |  |
| 1.22 | Приобретение игрового спортивного оборудования для детских площадок по адресу: ст. Медведовская ул. Строителей, 2 П, ст. Медведовская, ул. Ленина 56 Г. | шт. | 3 | - |  | - | - | - |  |
| 1.23 | Выполнение работ по устройству площадки, расположенной по адресу: ст. Медведовская, ул. Ленина, 56 Г: устройство основания | кв.м. | 3 | - |  | 262,5 | - | 2025 |  |
|  | резиновое покрытие | кв.м. | 3 | - |  | 262,5 | - |  |  |
| 1.24 | Протяженность работ по ремонту пешеходного моста через реку с ул. Набережной на ул. Северную | м | 3 | - |  | 98,3 | - | 2025 |  |
| 1.25 | Оказание услуг по дизайн - проекту памятника, расположенного по адресу: ул. Ленина, 77А | шт. | 3 | - |  | 1 | - | 2025 |  |
| 1.26 | Работы по актуализации сметной документации и сопровождение прохождения госэкспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости по объекту «Благоустройство парковой территории в станице Медведовской по ул. Ленина Медведовского сельского поселения Тимашевского района» | объект | 3 | - |  | 1 | - | 2025 |  |
| 1.27 | Организация выполнения работ по проверке заключения государственной экспертизы и прохождения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости | объект | 3 | - |  | 1 | - | 2025 |  |
| 1.28 | Организация выполнения работ по устройству бетонной плиты с водонепроницаемым бесшовным резиновым покрытием | м2 | 3 | - |  | 104 | - | 2025 |  |
| 2. | Основное мероприятие № 2 «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения Медведовского сельского поселения Тимашевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Демонтажные работы существующего крыльца, пандуса, устройство пандуса с ограждением из нержавеющей стали, монтаж новой входной группы (крыльца с ограждением) | ед. | 1 | 1 |  | - | - | 2024 |  |

Исполняющий обязанности

главы Медведовского сельского

поселения Тимашевского

муниципального района

Краснодарского края                                                                                                                                                         И.А. Хрущ